## 入力
項 目 | 空白セルを入力してください。
工 事 名 | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
工事場所 | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
入札日 | 令和 ４年 ４月 １日
契約日 | 令和 ４年 ４月 １日
工期着工 | 令和 ４年 ４月 １日
工期完成 | 令和 ４年 ４月３０日
工事代金(税抜き) | 1000000
消費税 | 100000
請負代金額(税込み) | 1100000

## 入札書
入 札 書
１． | 工事名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
２． | 工事場所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
|  |  | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
３． | 金額
４． | 契約保証金 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内 千: 免 除
上記の金額をもって笹川土地改良区工事
執行規程にもとづき上記のとおり入札
し ま す。
令和 ４年 ４月 １日
住 所
|  | 入 札 者 | [8 empty] | ㊞
氏 名
笹 川 土 地 改 良 区
理 事 長 丸 山 成 人 殿

## 契約書
様式第１号（笹川土地改良区建設工事請負契約書）
建 設 工 事 請 負 契 約 書
| 工事名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 工期 |  | 令和 ４年 ４月 １日
令和 ４年 ４月３０日
請負代金額
|  |  | ￥ | 1100000 |  | 円
|  |  | 内 工 事 代 金 |  |  |  |  | ￥ | 1000000 |  | 円
|  |  | 訳 取引に係る消費税額 |  |  |  |  | ￥ |  | 100000 | 円
| 契約保証金 |  | ￥ |  |  | 前払金 |  |  |  | ￥
上記の工事について、発注者（甲）と請負者（乙）とは、各々対等な立場における合意に
基づいて、笹川土地改良区建設工事請負契約約款の条項によって請負契約を締結し、
信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を
保有する。
令和 ４年 ４月 １日
|  | （甲） | 発注者 |  | 住 所 |  | 鶴岡市藤浪二丁目２７番地
笹川土地改良区
[5 empty] | 氏 名 |  | 理事長 丸 山 成 人 印
|  | （乙） | 請負者 |  | 住所又は所在地
氏名又は名称
[5 empty] | 及び代表者氏名 | [6 empty] | 印
―
―

## 工程表
様式第２号（工程表）
請負者氏名
| 工事名（ | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事 | [5 empty] | ） | 工 程 表
工種 | 数量 | 単位 | 区分 | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  |  | 年 月
|  |  |  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 | 摘 要
計画
計画
計画
計画
計画
計画
計画
備考 「区分」の欄の下欄は、記入しないこと。

## 請負代金額内訳書
様式第３号（請負代金額内訳書）
請負者
印
請 負 代 金 額 内 訳 書
工 事 名 |  |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
契 約 年 月 日 |  |  | 令和 ４年 ４月 １日
工 期 |  |  | 令和 ４年 ４月 １日 |  |  | から | 令和 ４年 ４月３０日
費目 | 工種 | 種別 |  | 細別 | 規格 | 単位 | 員数 | 単価 | 金額
備考 １ 本書は、甲が示した入札又は、見積の際の閲覧設計書に準じて作成すること。
２ 共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施
設費、安全費、役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で当該する項目すべ
てについて記入するものとする。

## 現場代理人等指定通知書
様式第５号（現場代理人指定（変更）通知書
現 場 代 理 人 等 指 定（変 更）通 知 書
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記のとおり現場代理人等を指定（変更）しましたので通知します。
記
工 事 名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
工 事 場 所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
現 場 代 理 人 |  |  |  | 専 門 技 術 者
氏 名 生年月日 |  |  |  | 氏 名 生年月日
主 任 技 術 者 ・ 監 理 技 術 者
氏 名 生年月日 |  |  | 資格名・合格番号 |  | 監理技術者資格者証交付番号
年 月 日
委任除 外事項
備考 １ 氏名にはフリガナを付すること。
２ 主任技術者・監理技術者は、該当する技術者を〇で囲むこと。
３ 「委任除外事項」の欄には、乙の権限のうち、現場代理人等に委任しな
いものがある場合に、その内容を記載すること。

## 工期延長承認申請書
様式第７号（完成通知書）
工 期 延 長 承 認 申 請 書
令和 年 月 日
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記について承認願います。
記
| 工事名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 工期 |  | 令和 ４年 ４月 １日 | か ら
|  |  | 令和 ４年 ４月３０日 | ま で
申請時の出来形
| 延長後の工期 |  | 令和 年 月 日 | か ら
|  |  | 令和 年 月 日 | ま で
延長を必要 とする理由
令和 年 月 日
請負者
殿
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 印
します。
上記について、承認
しません。
備考 １ 本書は正副２通作成すること。
２ 甲は、本書により求められた承認をするかどうかを決定した後、その決定した本書の
副本を、乙に交付するものとする。

## 契約変更書
様式第８号（契約変更書）
第 回 契 約 変 更 書
| 工事場所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 完成期日 |  | 令和 年 月 日
原請負代金額に 対する増減額
|  |  | ￥ |  | 円
|  |  | 内 工 事 代 金 |  |  |  | ￥ | 円
|  |  | 訳 取引に係る消費税額 |  |  |  | ￥ | 円
図面及び仕様書 （設計図書）
| 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事 |  |  |  | について、 |  | 令和 ４年 ４月 １日 |  | 締結
した請負契約の条件中上記のとおり契約を変更する。
本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保
有する。
令和 年 月 日
|  | （甲） | 発注者 | 住 所 |  | 鶴岡市藤浪二丁目２７番地
笹川土地改良区
|  |  |  | 氏 名 |  | 理事長 丸 山 成 人 印
|  | （乙） | 請負者 | 住所又は所在地
氏名又は名称
|  |  |  | 及び代表者氏名 |  |  |  |  | 印

## 完成通知書
様式第９号（完成通知書）
完 成 通 知 書
令和 年 月 日
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記の工事が完成したので通知します。
記
| 工事名 | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 請負代金額 | ￥
| 工期 |  | 令和 年 月 日
令和 年 月 日
| 工事の完成年月日 |  | 令和 年 月 日
| 検査年月日 | ※ | 令和 年 月 日
| 検査職員（者） | ※ | 職名 | 氏名 ㊞
摘要
備考 １ 本書は正副２通作成すること。
２ ※欄は記入しないこと。
３ 甲は、検査の終了後、検査の結果を記載した本書の副本を乙に交付するものとする。

## 目的物引渡書
様式第10号（工事目的物引渡書）
工 事 目 的 物 引 渡 書
令和 年 月 日
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記の工事の目的物を引き渡しします。
記
| 工事名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 請負金額 |  | ￥
| 工期 |  | 令和 年 月 日 |  | から
|  |  | 令和 年 月 日 |  | まで
| 工事完成の年月日 |  | 令和 年 月 日
上記の工事の目的物を引受けました。
令和 年 月 日
鶴岡市藤浪二丁目２７番地
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 ㊞
備考 １ 本書は正副２通作成すること。
２ 甲は、目的物の引渡しが完了したときは、その旨を示した本書の副本を、乙に
交付するものとする。

## 中間前金払認定請求書
様式第10号２（中間前金払認定請求書）
中 間 前 金 払 認 定 書 請 求 書
令和 年 月 日
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記の工事について、中間前金払に関する認定を請求します。
記
| 工事名 | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 請負代金額 | ￥
| 工期 |  | 令和 年 月 日 |  | か ら
|  |  | 令和 年 月 日 |  | ま で
| 契約締結年月日 |  | 令和 年 月 日

## 工事履行報告書
様式第10号３（工事履行報告書）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事名 |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工期 |  | 令和 年 月 日 |  | か ら
|  |  | 令和 年 月 日 |  | ま で
発注者
| 日付 |  | 令和 年 月 日
| 月別 | 予定工程 ％ ( )は工程変更後 |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
（記 事 欄）
|  |  |  | 監督職員 |  | 現 場 代理人 |  | 主任(監理) 技 術 者
備考 １ 報告は、月報を標準とする。
２ 予定工程は、完成までの予定出来高比率の累計を記入すること。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高比率の累計を記入すること。

## 工事出来形検査請求書
様式第11号（工事出来形検査請求書）
工 事 出 来 形 検 査 請 求 書
令和 年 月 日
笹川土地改良区
理事長 丸 山 成 人 殿
請負者
印
下記の工事について検査を請求します。
記
| 工事名 | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
| 工事場所 | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 請負代金額 | ￥
| 工期 | 令和 年 月 日 |  | か ら
|  | 令和 年 月 日 |  | ま で
| 契約締結年月日 | 令和 年 月 日
| 出来形検査年月日 | 令和 年 月 日

## 仲裁合意書
様式第13号（仲裁合意書）
仲 裁 合 意 書
工 事 名 |  |  | 令和３年度 笹川〇〇水路維持管理工事
工 事 場 所 |  |  | 鶴岡市羽黒町〇〇地内
| 令和 ４年 ４月 １日 |  |  | に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争につ
いては、発注者及び請負者は、建設業法に関する下記の建設工事紛争審査会の
仲裁に対し、その仲裁判断に服する。
[5 empty] | 管轄審査会名 | 山形県建設工事紛争審査会
令和 ４年 ４月 １日
|  | （甲） | 発注者 | 住所又は所在地 |  | 鶴岡市藤浪二丁目27
|  |  |  | 氏名又は名称 |  | 笹川土地改良区
|  |  |  | 及び代表者氏名 |  | 理事長 丸 山 成 人
|  | （乙） | 請負者 | 住所又は所在地
氏名又は名称
及び代表者氏名
仲 裁 合 意 書 に つ い て
（１）仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを
約束する当事者間の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有
し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うこと
はできない。
（２）建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関
する
紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、
あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査
会（以下「都道府県審査会」という。）は、各都道府県にそれぞれ設置されてい
る。審査会の管轄は、原則として、請負者が建設大臣の許可を受けた建設業者で
あるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該
都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもでき
る。
審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は
特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指
名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる
資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続きは、建設業法の特別の定めがある場合を除き、
民事訴訟法の規定が適用される。